# Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | | **Результат** | |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | | | |
| 1.1 | | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | *октябрь 2021 года* | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО | |
| 1.2 | | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022 – 2027гг. | *Август 2022 года* | | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | |
| 1.3 | | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных  обучению по новым ФГОС НОО | *Май, ежегодно с 2022 года* | | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | |
| 1.4 | | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *Maй, ежегодно, 2022-2024 годы* | | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | |
| 1.5 | | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей  обучающихся | *Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком* | | Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО | |
| 1.6 | | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *Октябрь 2021 года* | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | |
| 1.7 | | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | *Ноябрь 2021 -*  *июнь 2022 года* | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и  ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | |
| 1.8 | | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | *Ежегодно до 1*  *сентября 2022-*  *2027 годов* | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | |
| 1.9 | | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | *Октябрь 2021 -*  *март 2022 года* | | Аналитическая справка зам. директора | |
| 1.10 | | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | *январь 2022 -*  *май 2022 года* | | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии | |
| 1.11 | | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022-*  *2027 годов* | | Пакет документов по сетевому взаимодействию | |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО,  ООО и СОО | | | | | | |
| 2.1 | | Формирование банка данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода* | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО и СОО | | |
| 2.2 | | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода* | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО и СОО | | |
| 2.3 | | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | *январь 2022 года* | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | | |
| 2.4 | | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и  ФГОС ООО | *октябрь 2021 -*  *январь 2022 года* | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | | |
| 2.5 | | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | *До 01.09.2022* | Должностные инструкции | | |
| 2.6 | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной  программы НОО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО | | |
| 2.7 | | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО | *До 01.05.2022* | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО | | |
| 2.8 | | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО | *До 01.09.2022* | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных  программ НОО и ООО | | |
| 2.9 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 -х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | *До 30 мая*  *2022 года* | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО | | |
| 2.10 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5—6-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО  на 2023/24 учебный год | *До 30 мая*  *2023 года* | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | |
| 2.11 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5- 7-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО  на 2024/25 учебный год | *До 30 мая*  *2024 года* | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | |
| 2.12 | | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-8- х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на  2025/26 учебный год | *До 30 мая*  *2025 года* | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО | |
| 2.13 | | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС НОО, ООО и СОО на 2026/27 учебный год | *До 30 мая*  *2026 года* | | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО | |
| 2.14 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5- х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | *До 31 августа*  *2022 года* | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана  для 1 - х и 5-х классов | |
| 2.15 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6- х классов на 2023/24 учебный год в  соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа*  *2023 года* | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2х и 6-х классов | |
| 2.16 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7- х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа*  *2024 года* | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3х и 7-х классов | |
| 2.17 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8- х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа*  *2025 года* | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4х и 8-х классов | |
| 2.18 | | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 31 августа*  *2026 года* | | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9х классов | |
| 2.19 | | Утверждение списка учебников для уровней  НОО, ООО и СОО | *Ежегодно* | | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО, ООО и  СОО с приложением данного списка | |
| 2.20 | | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке | *До 1 сентября*  *2022 года* | | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации | |
|  | | результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |  | | обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и**  **ФГОС ООО** | | | | | | |
| 3.1 | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *До 1 сентября*  *2022 года* | | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | |
| 3.2 | | Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО и СОО | *Июнь (ежегодно с 2022 по 2026*  *годы)* | | План методической работы | |
| 3.3 | | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО педагогическим коллективом | *В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с октября 2021 по*  *2026 годы* | | Планы работы ПГМО. Протоколы заседаний ШМО | |
| 3.4 | | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС  НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 3.5 | | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР | |
| 3.6 | | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | |
| 3.7 | | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | *В течение всего периода с 2022 по 2027 годы* | | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | |
| 3.8 | | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 1 сентября*  *ежегодно с 2022*  *по 2026 годы* | | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | |
| 3.9 | | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *До 1 сентября*  *ежегодно с 2022*  *по 2026 годы* | | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО | |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО, ООО и СОО | | | | | | |
| 4.1 | | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | *Декабрь 2021 года* | | Аналитическая справка замдиректора | |
| 4.2 | | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников 00 в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  НОО, ООО и СОО | *Январь 2022 года. ежегодно в период с 2022 по 2027 годы* | | Аналитическая справка замдиректора | |
| 4.3 | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО | *Ежегодно в течение всего периода с октября 2021 по*  *2027 годы* | | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора | |
| 4.4. | | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | *До 25 августа ежегодно в период с 2021 по*  *2026 годы* | | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым** ФГОС НОО,  ООО и СОО | | | | | | |
| 5.1 | | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *В течение всего периода с октябрь 2021 по*  *2027 годы* | | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов | |
| 5.2 | | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО | *Ежеквартально в течение всего периода с 2021*  *по 2027 годы* | | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| 5.3 | | Информирование о  нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  НОО, ООО и СОО | *Ежеквартально*  *в течение всего периода с 2021*  *по 2027 годы* | | Сайт образовательной организации,  страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  ФГОС НОО, ООО и СОО | | | | | | |
| 6.1 | | Анализ материально- технического обеспечения реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО | *В течение 2021*  *2022 учебного года* | | Анализ материально-технического обеспечения | |
| 6.2 | | Обеспечение соответствия материально-технической  базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | *В течение года* | | Обеспечение соответствия материально- технической базы | |
| 6.3 | | Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических  условий требованиям ФГОС и СанПиН | *Постоянно в течение года* | | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | |
| 6.4 | | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда  работников ОО | *Постоянно в течение года* | | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО | |
| 6.5 | | Обеспечение соответствия Информационно- образовательной среды  требованиям ФГОС | *Постоянно в течение года* | | Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности Библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | | *Март 2022 -*  *2027* | | Обеспечение укомплектованности Библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами |
| 6.7 | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | | *Постоянно в течение года* | | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | | *Постоянно в течение года* | | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной  деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  ФГОС НОО, ООО и СОО | | | | | |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | | *декабрь* | | Смета |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок  и доплат, порядка и размеров премирования | | *Сентябрь- декабрь* | | Локальные акты |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | | *сентябрь* | | Дополнительные соглашения |

**Календарь перехода на новые ФГОС НОО и ООО**

# Условные обозначения:

Н - обучайте по новым ФГОС НОО, ООО и СОО

С - для перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО требуется согласие родителей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Учебный год** | **НОО** | | | | **ООО** | | | | | **СОО** | |
| **2021/22** | C | C | C | C | C | C | C | C | C | С | С |
| **2022/23** | Н | C | C | C | Н | C | C | C | C | С | С |
| **2023/24** | Н | Н | C | C | Н | Н | C | C | C | Н | С |
| **2024/25** | Н | Н | Н | C | Н | Н | Н | C | C | Н | Н |
| **2025/26** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | C | Н | Н |
| **2026/27** | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |